“国培计划（2021）”— 市级中小学骨干教师

小学道德与法治、科学省内提升培训项目

绩效自评报告

承办单位（加盖公章）保定幼儿师范高等专科学校

负 责 人          孙景利

项目负责人        朱学英

承办学科       小学道德与法治

联系电话           13933234878

填报日期          2022年6月1日

一、项目基本情况

| 项目开始时间 | 2022.3.28 | 项目完成时间 | 2022.5.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目计划学时 | 360（同步+异步） | 实际完成学时 | 360 |
| 项目申报人数 | 200人 | 实际结业人数 | 200人 |
| 项目批复预算 | 127.92万元 | 项 目 实 际支 出 金 额 | 127.92万元 |
| 项目概况（项目背景，总体目标和具体、分阶段绩效目标，主要培训内容和方式，主要成果等） - 项目背景：本项目为河北省“国培计划（2021）”—中西部骨干项目中的市级中小学骨干教师省内提升培训项目，学科为小学道德与法治、科学。以市级小学道德与法治、科学学科带头人、骨干教师为对象，通过能力诊断、专题培训、名校访学、实践创新、学员展示等环节，围绕骨干教师应具备的核心素养和关键能力进行培训。 - 培训目标和具体分阶段绩效目标：培训总目标为基于小学道德与法治、科学市级及以上骨干教师的提高发展的多样化需求，确定“聚焦学科核心素养,促进教师专业能力提升”为培训主题，围绕学科素养、专业能力与知识领域的主题式培训，提高针对主题的研究创新与示范引领能力，构建跨区域的学习共同体，培养省市级的小学道德与法治、科学教学带头人。项目安排有为期三个月的网络研修两个学科各60学时，通过师德修养与心理健康、校本教研分享、教学设计、核心素养、专业成长等模块的培训提升学员整体素养；每学科集中培训 20 天（或同步在线培训 120 学 时），通过与高校专家、教研员和一线优秀教师的面对面沟通学习，全面实现本次培训的整体培训目标；另外安排有训后专家跟踪指导培训环节，巩固加强培训成果。 - 培训内容和方式：项目培训开设团队建设与项目方案解读、教师职业信念与教育情怀、教师与学生心理健康教育、教学创新与学生发展、教学反思与教学研究等维度内容。培训方式因疫情防控需要，申请启动在线培训预案，采用线下线上同步与异步混合式培训。具体实施采取专家专题讲座、学员互动参与式培训、名校访学（线上同步）、课堂观摩交流、专家线下与在线指导、训后跟踪指导等培训方式。一是预先收集学员说课稿，两个学科学员各分成10个小组，各邀请10位优秀教师教研员提前指导学员说课稿并做好记录；学员得到指导反馈修改后再次线上说课，专家一对一指导，平台对两个学科同时各开放10个直播间，学员逐一展示，专家逐一点评，收效显著。在专家组建中，我们邀请了国内知名专家学者、教研员及中小学一线名师围绕小学道德与法治、科学学科课程的核心内容与热点专题，做了不同层面的报告。二是案例评析。通过在线各观摩7所学校优秀课堂展示，引导学员在广泛充分的参与体验中收获提升。三是说课展示课实践活动，组织学员研课磨课交流展示。四是组织学员进行“学党史 扬师德 践行动”师德师风演讲，以自身的师德师风经历为范例，重塑自身师德形象，提升整体素质。 4.主要成果 文本成果： （1）培训方案及具体教学计划 （2）学员手册 （3）学员调研问卷数据分析、研修日志、说课设计、教学视频。 （4）培训简报各6期 （5）培训管理档案（结业登记表、结业证书信息、自评报告 结业成绩） （6）作业成果 （7）培训成果汇编 电子成果： （1）培训管理档案（结业证书信息、自评报告） （2）全程培训视频 （3）专家授课课件 （4）学员说课稿、教学视频 （5）培训照片 （6）培训专题片 （7）精彩美篇 |  |  |  |

二、学员满意度统计结果（%）

| 序号 | 评价内容 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学员对项目的整体满意度 | 93% | 7% | 0 | 0 |
| 2 | 项目满足学员学习需求的程度 | 99% | 1% | 0 | 0 |
| 3 | 研修（培训）目标设置与定位 | 96% | 4% | 0 | 0 |
| 4 | 研修（培训）课程和活动安排 | 98% | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 研修（培训）资源 | 92% | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 研修（培训）方式、方法选择 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 主讲和指导教师水平 | 94% | 6% | 0 | 0 |
| 8 | 教学设施与条件 | 93% | 7% | 0 | 0 |
| 9 | 住宿条件与服务质量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 用餐与服务质量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 项目管理团队服务态度与质量 | 93% | 7 | 0 | 0 |
| 12 | 研修（培训）成果与收获 | 98% | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 学员认为项目的优点或给学员留下深刻印象的是： （1）本次进行培训的专家专业性强，对一线教师帮助很大； （2）这次的培训有很多实用性很强的课程，让教师从开始对道法这门课程的不重视，到现在思想上有了质的转变；对新课标加深理解，对教材能更好把握； （3）这次培训贴合一线教师的实际教学，为一线教师更新了理念，指引了教学的方向； （4）专家们的讲授通俗易懂，贴近实际教学，对教育教学有很好的指导工作； （5）通过培训学习，能够吸纳新知识，获得新理念，提升个人专业成长水平。 |  |  |  |  |
| 14 | 学员对该项目今后改进的建议与意见是： - 希望条件允许进行线下观摩名校； - 希望对相关联系紧密的专业性课程多安排些时间，加深学习的深度； 3.课例讲授完以后，可以有专家或学科名师的评课环节； 4.时间安排比较合理，只是第一阶段培训时间太长了内容安排太紧； |  |  |  |  |

三、自评总结

（一）基本概况（对启动和完成时间、人数、课时、目标和主题、主要内容、项目完成情况的总体评价等进行客观说明）

保定幼专国培小学道德与法治学科项目于2022年3月28日启动，线上同步开班4月7日开始至24日第一阶段线上研修完成，第二阶段5月18日至27日，总计完成线上同步培训120学时，异步网络研修60学时圆满完成。科学项目于2022年3月28日启动，线上同步培训5月10日开始至30日研修完成，总计完成线上同步培训120学时，异步网络研修60学时圆满完成。两个学科项目共培训来自全省各地市200名小学科学骨干教师，培训目标为基于小学道德与法治、科学学科地市级及以上骨干教师的提高性发展的多样化需求，围绕专业能力与知识领域的主题式培训，提高针对主题的研究创新与示范引领能力，构建跨区域的学习共同体，培养省市级的小学科学教学带头人。培训主题为“聚焦道德与法治学科核心素养，促进教师教师能力提升”。培训内容包含师德修养、教师心理解压与学生心理健康教育、法治安全教育、教学设计、核心素养、专业成长等。

经过培训中心老师们的共同努力及培训学员的积极参与，圆满完成培训任务，通过培训丰富了培训学员小学道德与法治、科学学科教学理论储备，更新了师德课程教育教学理念，对教材、课标有了新的认识。从教学理念,教学方法，科研理论及技能都有了质的提升，对今后的教学有更大的帮助，得到学员一致认可。总体满意度100%，其中非常满意度93%。

（二）培训（研修）实施过程（培训与管理活动）

根据疫情防控需要，迅速调整培训方案，由原来的线下方案启动为线上同步培训方案，调整培训资金使用预算，并上报省继教中心批复。我校经过招投标成功与北京奥鹏远程教育中心有限公司签约，由北京奥鹏远程教育提供在线智能网络培训平台，保障此次培训项目的顺利完成。在项目要求的异步网络研修60学时，学校签约的奥鹏教育平台提供了100学时以上课程，供学员选修。两个学科线上同步直播培训各20天，分别于2022年4月7日开班和5月10日开班，于4月27日和5月30日同步异步全部结业，培训过程中我们认真规划做好以下几个方面的工作：1.根据训前问卷需求调研，做好需求诊断，明确培训主题，优选省内外、高校与特级教师、一线优秀中小学学科名家，组建项目专家团队，安排学员迫切需求的培训课题。

2.组成专家督导团队对学员实践参与课程进行分组指导，助力提升。

3.优选优质基地校园，做好在线观摩、诊断、交流，学员与优秀一线教师实时评课交流，观摩校园文化，弥补线上培训的不足；

4.优选平台技术人员，应对培训过程中的突发技术问题。线上同步培训最大的困难是学员管理，为此我们与奥鹏教育平台通力合作，平台技术人员全程参与课程管理与学员管理，保障网络畅通，减少掉线率，并通过技术手段监督学员的直播课堂培训参与情况，从签到、实时巡课到实时互动等多种方法保障学员出勤在线率。

5.任务驱动，学员预先完成训前作业，提高学员参训度；

6.团队建设，构建小组学习共同体，有助于学习交流，互助共进；

7.项目方案解读让学员明了培训期间的任务，有助于培训管理；

8.做好过程管理，及时收集培训素材，为生成培训资源成果奠定基础。

（三）培训（研修）的效果（预期目标的实现程度）

在省继教中心领导的关怀指导下，在保定幼专学校领导的支持下，通过培训中心各位老师通力合作积极努力的付出，保定幼专“国培计划（2021）”—河北省市级中小学骨干教师（小学道德与法治、科学）省内提升培训项目圆满完成培训任务，达到了预期的培训目标。通过培训丰富了培训学员小学道德与法治、科学学科教学理论储备，更新了教育教学理念，更好地理解新课标，把握教材；从教学理念,教学方法，科研意识及方法都有了质的提升，对今后的教学有更大的帮助，得到学员一致认可。本次培训，学员们在课改理解、学科把握、知识梳理、问题辨析等方面显著提高，教学设计、实施、研究、评价的能力普遍增强。聚焦学科核心素养的主题培训，以培训促培养，提升了教师专业能力，植入教育情怀，弘扬高尚师德，对教师今后的师德践行与教学工作有极大助力。

（四）经费执行情况（预算批复情况、经费管理情况、实际支出情况、未支经费的说明、 经费调整使用说明等）

本次培训教育厅和财政厅及时划拨经费，项目批复预算金额1279200元，我校按教育部经费预算规定及早制订出预算，报学校主管领导审核，并严格按规定把资金划拨到学校财务处统一管理，包括从项目启动调研、项目实施、总结提升、训后返岗指导等环节支出按国家财务制度严格审批，没有违纪滥用经费现象，且手续合理，因线下转线上预算调整，加大加强训中教师小组指导、训后专家督导等环节，项目实际支出金额1279200元。

（五）经验分析与反思（成功的经验、项目的特色、问题的反思、关于今后培训的设想、意见、建议等）

1、基于问题诊断与学员需求、紧扣项目的培训主题设计才能精准施训。

2、线上智能平台支持师线上培训的物质保障。同步课堂务功能齐全，不仅支持同步异步双研修，还要具备学员签到、提交作业、作业互评、交流研讨、支持回放、训后资源收集整理等功能，平台需做到智慧管理。虽是线上却让学员感觉专家老师学员就在身边，提升培训温度。

3、线上团建，构建学习共同体是互助研修，是助力云课堂活力的积极因素。培训团队组织学员每小组录制同屏视频集体出境，自我介绍、诗朗诵、小组共唱……大家感觉亲切，纷纷满怀期待。交流研讨、互评作业，缔结研修之谊，为学习共同体的成长提供持久动力，为培训顺利积极助力。

4、模式创新，线上线下共进，线上培训成效显著。特殊的线上研修，小组团建，促使培训氛围愉悦；案例教学、经验分享、说课指导、交流研讨、小组学习、主题论坛、体验教学、说课分享等多种培训模式的运用，学员的主动性和积极性充分发挥，交流研讨充分，形成互助共进局面。专家线上线下持续指导，确保培训持续发力，增强培训实效。

5、基于任务和学员参与的培训设计有助于学员积极参训，云端课堂生趣盎然。项目组要求学员提交训前作业：通知学员提交说课稿和师德故事各一篇，为后续说课活动和师德故事演讲奠定基础。

6、项目方案解读让学员明了线上线下培训的整个流程以及个人、小组需要完成的任务，知晓项目结业考核等相关事宜。学员对项目进程有了了解，有助于后续活动稳步进行，学员准备积极配合度高。

7、特殊时期别样研修，云端国培依然精彩。在学员汇报中，总结参训体会：听专家讲座如沐春风；观名校听名课如饮甘泉；碰撞交流如醉如痴；另有梁婷老师感言，幼专此次培训--真正是“用心 唤醒 有温度的培训”。刘凤吾老师说，幼专这颗幼树摇动了一片森林……

全体学员真诚希望训后跟踪能够有线下的交流研讨。项目组设计训后环节指导，希望能够在疫情允许后开展线下指导。恳请领导专家对训后指导时间给予弹性化安排，避免时间紧张而不能实现线下追踪指导。

学员的认可是培训团队进一步努力做项目、积极服务学员的不竭动力。最后用“四心”解读作为国培人的初心：敬畏之心做教育、感恩之心做国培，服务之心为学员，成长之心助成长！

附：

- 项目培训（研修）成果目录（学员或教师在培训或研修过程中或今后生成的文本、电子、实物等方面的成果）

文本成果：

（1）培训方案及具体教学计划

（2）学员手册

（3）学员调研问卷数据分析、研修日志、说课设计、教学视频。

（4）培训简报12期

（5）培训管理档案（结业登记表、结业证书信息、自评报告 结业成绩）

（6）作业成果

（7）培训成果汇编

电子成果：

（1）培训管理档案（结业证书信息、自评报告）

（2）全程培训视频

（3）专家授课课件

（4）学员说课稿、教学视频

（5）培训照片

（6）培训专题片

（7）精彩美篇

- 培训工作简报和工作光盘

培训工作简报12期

开班与团建；专家风采，学员说课；师德故事演讲；线上名校观摩与评课；结业汇报；

工作光盘  开班仪式与团建视频；学员说课展示；线上观课评课交流；部分优秀课程视频；师德故事演讲视频；结业汇报等